|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ДОРОЖНАЯ КАРТА**  **по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления Республики Дагестан по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в МР «Хунзахский район»** | | | | |
|  |  |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| **№** | **Наименование требования Стандарта** | |  |  |  | **Ответственный за исполнение требования** | |
| **Заявленный регионом статус исполнения требования** | | | | |
|  | Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе | | | | |
| **№№** | **Этап реализации** | | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | |
| **1.** | **Утверждение Главой МР «Хунзахский район» Инвестиционной стратегии муниципального образования до 2020 года.** | | | | | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 1.1. | Принятие постановления Главы МР «Хунзахский район» "Об утверждении Инвестиционной стратегии до 2020 года" | | Принятие постановления Главы МР «Хунзахский район» «Об утверждении Инвестиционной стратегии МР «Хунзахский район» до 2020 года" | 01.05.2015г | 01.06.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| 1.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта «Утверждение Главой МР «Хунзахский район» Инвестиционной стратегии МР «Хунзахский район» до 2020 года." | | Протокол рабочей группы | 01.06.2015г | 15.06.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 1.3. | Проведение ведомственной экспертизы требований Стандарта "Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии субъекта" | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.06.2015г | 01.07.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **2.** | **Ежегодное обращение главы МР «Хунзахский район» «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования.** | | | | | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| **Выполнено частично/полностью** | | | | |
|  | | | | |  | |
| 2.1. | Доработка материалов Послания | | Проведена доработка материалов Послания | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-42-02 | |
| 2.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта Ежегодное обращение главы МР «Хунзахский район» «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования". | | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 25.04.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации муниципального образования." | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 25.04.2015г | 05.05.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **3.** | **Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности МР «Хунзахский район» на официальном сайте МР «Хунзахский район»** | | | | | Отдел информационных технологии и связи со СМИ | |
| **Выполнено частично/полностью** | | | | |
|
| 3.1. | Создание нового сайта МР «Хунзахский район» | | Наличие готового нового сайта | 20.02.2015г | 15.04.2015г | Отдел информационных технологии и связи со СМИ | |
| 3.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте МР «Хунзахский район» | | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на официальном сайте администрации муниципального образования." | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 25.04.2015г | 05.05.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **4.** | **Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования.** | | | | | Отдел экономики и прогнозирования МР «Хунзахский район»  тел: 55-10-62 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 4.1. | Доработка программы социально - экономического развития МР «Хунзахский район» | | Проведена доработка | 15.04.2015г | 25.04.2015г | Отдел экономики и прогнозирования МР «Хунзахский район»  тел: 55-10-62 | |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития МР «Хунзахский район» | | Протокол рабочей группы | 25.04.2015г | 30.04.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие раздела «Инвестиционная политика» в программе социально-экономического развития муниципального образования." | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 30.04.2015г | 10.05.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **5.** | **Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования.** | | | | | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 5.1. | Принятие и внесение изменений в нормативно - правовые акты | | Проведена доработка | 15.05.2015г | 25.05.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории МР «Хунзахский район». | | Протокол рабочей группы | 25.05.2015г | 05.06.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории МР «Хунзахский район». | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 05.06.2015г | 15.06.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **6.** | **Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе МР «Хунзахский район».** | | | | | Отдел экономики и прогнозирования МР «Хунзахский район»  тел: 55-10-62 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
|  | | | | |  | |
| 6.1. | Принятие Постановления Главы МР «Хунзахский район» "О создании Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе администрации МР «Хунзахский район». | | Принято Постановление  Главы МО | 10.03.2015г | 15.03.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Создание Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при главе  МР «Хунзахский район». | | Протокол рабочей группы | 15.03.2015г | 20.03.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 6.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов" в МР «Хунзахский район» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.03.2015г | 25.03.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **7.** | **Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Хунзахский район».** | | | | | Отдел экономики и прогнозирования МР «Хунзахский район»  тел: 55-10-62 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 7.1. | Формирование Плана объектов инфраструктуры | | Доработанный Плана | 10.05.2015г | 25.05.2015г | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений  МР «Хунзахский район»  тел: 8-903-469-61-11 | |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МР «Хунзахский район» | | Протокол рабочей группы | 25.05.2015г | 31.05.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Разработка и ежегодное обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном образовании" | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 31.05.2015г | 10.06.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **8.** | **Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта муниципального образования.** | | | | | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 8.1. | Принятие Постановления Главы МР «Хунзахский район» "Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования" | | Принято Постановление МР | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Принятие главой МР «Хунзахский» инвестиционного паспорта МР «Хунзахский район». | | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 8.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Принятие главой муниципального образования инвестиционного паспорта МР «Хунзахский район» | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.04.2015г | 25.04.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **9.** | **Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Хунзахский район», либо подведомственными им предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами.** | | | | | Отдел информационных технологии и связи со СМИ | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 9.1. | Проведение регламентации всех услуг | | Проведение систематизации и оптимизации перечня услуг, оказываемых инвесторам | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Отдел информационных технологии и связи со СМИ | |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Хунзахский район», либо подведомственными им муниципальными предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами" | | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта ""Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются МР «Хунзахский район», либо подведомственными им предприятиями и учреждениями в ходе работы с инвесторами" | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.04.2015г | 30.04.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **10.** | **Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой администрации муниципального образования, в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.** | | | | | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 10.1. | Создание канала прямой связи | | Создание "горячей линии", на официальном сайте МР «Хунзахский» в специализированном разделе об инвестиционной деятельности. | 10.04.2015г | 15.04.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-42-02 | |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МР «Хунзахский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | | Протокол рабочей группы | 15.04.2015г | 20.04.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта "Наличие канала прямой связи инвесторов с Главой МР «Хунзахский район», в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов" | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.04.2015г | 25.04.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |
| **11.** | **Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами.** | | | | | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| **Выполнено частично/полностью.** | | | | |
| 11.1. | Организация обучения и прохождения курсов повышения квалификации сотрудников | | Прохождение обучения | 01.09.2015г | 15.09.2015г | Глава МР «Хунзахский район»  тел: 2-22-00 | |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами." | | Протокол рабочей группы | 15.09.2015г | 20.09.2015г | Руководитель рабочей группы  Аммаев Ш.М. | |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы выполнения требований Стандарта " Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и работу с инвесторами" | | Заключение Министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан | 20.09.2015г | 25.09.2015г | Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан (по согласованию) | |