ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к постановлению Главы МР «Хунзахский район» от 5 мая 2015г. № 61

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс»

в МР «Хунзахский район» на 2015 год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие растениеводства |
| 1. (11) | Стимулирование развитие садоводства в рамках проведения Года садоводства в Дагестане | закладка садов на площади не менее 40 га | февраль-декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства, Руководители хозяйств, МО СП. |
| 2. (13) | Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков | мелиоративные работы на площади восстановление рисовых чеков на площади не менее 200га | Август-сентябрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 3. | Вовлечение молодежи в развитие АПК МО | создание подсобных хозяйств, при образовательных учреждениях для популяризации сельского хозяйства среди молодежи | Апрель-май | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства, Отдел образования и молодежной политики. |
| 2. Развитие животноводства, переработки молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |
| 4. (21) | Стимулирование развития животноводства | ввод в эксплуатацию не менее двух животноводческих комплексов | июнь– декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства, Инициатор проекта |
| 5. (22) | Стимулирование развития переработки животноводческой продукции | Ввод в эксплуатацию цеха по переработке молока | июнь– декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 6. (27) | Стимулирование развития птицеводства | ввод в эксплуатацию птицефермы | июнь– декабрь | Инициатор проекта, Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 7. (33) | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в районе | Обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных, сокращение заболеваемости сельскохозяйственных животных инфекционными заболеваниями | январь-декабрь | Ветуправления района, Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 8. | Строительство цеха по переработке плодоовощной продукции | Ввод в эксплуатацию цеха по выпуску фруктовых напитков и соков | июнь– декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| 9. | Вовлечение в оборот новых земельных участков | новые земельные участки муниципальных образований веденых в оборот со всеми правоустанавливающими документами | июнь– декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 4. Развитие рыбохозяйственного комплекса |
| 10. (35) | Содействие в расширении прудовых и бассейновых площадей в действующих хозяйствах | Расширение прудов на площади не менее 50 га. | апрель–декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 5. Развитие агрологистики |
| 11. (42) | Содействие сельхозтоваропроизво-дителям в реализации выращенной продукции | совершенствование ярмарочной деятельности, функционированию агроплощадок и продвижение продукции на межрегиональные рынки | май–декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 12. (43) | Оказание содействия товаропроизводителям агропромышленного комплекса района | объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди сельскохозяйственных предприятий района | мая–декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства, Отдел контрактной службы |
| 6. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| 13. (58) | Завершение работ по разграничению государственной собственности на землю | регистрация права собственности муниципальных образований сельских поселений на земельные участки | июль–декабрь | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 14. (59) | Проведение работ по пересчету координат границ муниципальных образований из государственной системы координат в местную (МСК-05) систему координат и перенос их в электронный формат (XML) | кадастровый учет земель категории населенных пунктов в соответствии с Законом Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» | июнь–декабрь | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 15. (60) | Формирование и установление застроенных земельных участков, расположенных на землях отгонного животноводства | определение и установление границ, застроенных земельных участков в целях предотвращения их расширения за счет прилегающих территорий земель отгонного животноводства | май–декабрь | Отдел архитектуры, ЖКХ, земельных и имущественных отношений, Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 7. Вовлечение органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации |
| 16. (61) | Стимулирование привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | сопровождение реализации не менее 2 инвестиционных проектов | январь–декабрь | Администрация МР «Хунзахский район», Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |
| 17. (62) | Стимулирование развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | создание и обеспечение функционирования не менее 2сельскохозяйственныхпотре-бительских кооператива | март–декабрь | Отдел сельского хозяйства и развития предпринимательства |